## Weryfikacja
Nazwa zadania do weryfikacji | Stan wykonania czynności | Wskazówki i porady | Linki do podręcznika i filmów | Uwagi/notatki
Konfiguracja stanowisk i kancelarii | Czynności do wykonania
1. Konfiguracja stacji roboczych i stanowisk kancelaryjnych |  |  | Rekomendowane wymagania
Czy zainstalowano program NASK Desk na wszystkich stanowiskach roboczych? | Do zrobienia | UWAGA! Na wszystkich komputerach, na których będzie używany system EZD RP, należy zainstalować program NASK Desk. Jest on niezbędny do otwierania i edycji plików Word oraz Excel bezpośrednio w systemie EZD RP oraz do korzystania z podpisów kwalifikowanych w systemie. | Instalacja i funkcje aplikacji NASK Desk
Czy zainstalowano program QuickScan na wszystkich stanowiskach kancelaryjnych? | Do zrobienia | UWAGA! Na wszystkich komputerach znajdujących się w punktach kancelaryjnych należy zainstalować program QuickScan. Jest on niezbędny do wspomagania pracy kancelarii w zakresie skanowania i obsługi korespondencji wpływającej. | Konfiguracja QuickScan
Czy zainstalowano drukarki kodów na stanowiskach kancelaryjnych? | Do zrobienia | Aby korzystanie z programu EZD RP było w pełni możliwe, niezbędne jest wyposażenie wszystkich punktów kancelaryjnych w odpowiedni sprzęt: drukarkę kodów kreskowych, skaner oraz czytnik kodów kreskowych. | Konfiguracja drukarki kodów kreskowych
Czy zainstalowano skanery na stanowiskach kancelaryjnych? | Do zrobienia |  | Film - instalacja i konfiguracja sprzętu peryferyjnego
Czy w ustawieniach lokalnych pracowników kancelarii, ustawiono prawidłowy rozmiar etykiety RPW ? | Do zrobienia
Katalog Użytkowników i Podmiotów KUiP | Czynności do wykonania
2. Moduł: PODMIOTY i ADMINISTRACJA - Dodanie użytkowników systemu. Weryfikacja słowników komórek i stanowisk |  |  | Katalog Użytkowników i Podmiotów
Lista podmiotów > Szczegóły podmiotu Czy uzupełniono szczegóły podmiotu (przypisanie administratorów, dane adresowe)? | Wykonane | DOBRA PRAKTYKA: Wskazanie w KUiP drugiego administratora podmiotu jest bardzo ważne dla zachowania ciągłości działania jednostki. Zweryfikuj, czy dane adresowe instytucji zostały uzupełnione. W przypadku adresu należy dodać prefiks, np. ul. al. w polu ulica. | Szczegóły podmiotu
Lista podmiotów > Użytkownicy Czy dodano wszystkich użytkowników do podmiotu? | Do zrobienia | Dodanie wszystkich kont pracowników gwarantuje prawidłowy obieg dokumentów w systemie. | Zarządzanie użytkownikami
ADMINISTRACJA > Role Organizacyjne, ADMINISTRACJA > Uprawnienia (opcjonalne) Czy dodano role organizacyjne i przypisano konta użytkowników pełniących rolę administratorów pomocniczych podmiotu? | W trakcie | Aby rozdzielić zadania administracyjne, możesz dodać dodatkowych administratorów pomocniczych w systemie KUiP. Pamiętaj, aby dodać im także stanowiska w strukturze organizacyjnej, jeśli będą wspierać administrację w systemie EZD RP. | Uprawnienia i role organizacyjne
ADMINISTRACJA > Konfiguracja powiadomień mailowych Czy modyfikowano powiadomienia e-mail o założeniu i resecie konta? | Standard / brak potrzeby | DOBRA PRAKTYKA: Modyfikacja tytułu powiadomień, wskazująca otrzymanie wiadomości z wersji produkcyjnej oraz nazwy podmiotu.
Administracja > Typy komórek organizacyjnych Czy dodano/usunięto typy komórek organizacyjnych? | Do weryfikacji | Dostosowanie słownika do istniejących typów komórek w jednostce.
Administracja > Typy stanowisk Czy dodano/usunięto typy stanowisk? | Do zrobienia | Dostosowanie słownika do istniejących typów stanowisk w jednostce.
3. Moduł: STRUKTURA > Struktura robocza i aktualna |  |  | Struktura organizacyjna
Film - Zarządzanie podmiotem w KUiP
Czy dodano lub zaimportowano wszystkie komórki organizacyjne? | Do zrobienia | Prawidłowo wdrożona struktura organizacyjna powinna opierać się na schemacie organizacyjnym lub regulaminie jednostki. DOBRA PRAKTYKA: Symbole komórek organizacyjnych powinny być zgodne ze schematem organizacyjnym lub regulaminem jednostki, ponieważ mają one wpływ na znak sprawy. | Import struktury organizacyjnej
Czy dodano lub zaimportowano wszystkie stanowiska? | Do zrobienia |  | Import stanowisk z kontami użytkowników
Film - Zarządzanie użytkownikami w KUiP
Czy wdrożono Strukturę organizacyjną? | Do zrobienia |  | Film - Zarządzanie strukturą organizacyjną
Czynności do wykonania w module Administracja | Czynności do wykonania
4. Administracja > Uprawnienia
Czy dodano i skonfigurowano szablon uprawnień dla Administratorów? | Do zrobienia | Szablon powinien być przypisany wszystkim administratorom. | Zarządzanie uprawnieniami
Czy dodano i skonfigurowano szablony uprawnień dla użytkowników systemu (pracownik domyślny, kancelaria, kierownik, dyrektor, archiwista, sekretariat)? | Do zrobienia
Czy przydzielono szablony uprawnień dla użytkowników, zgodnie z kompetencjami? | Do zrobienia | DOBRA PRAKTYKA: Szablon "Pracownik domyślny" powinien być przypisany do wszystkich stanowisk, z wyjątkiem administratorów. Pozostałe szablony powinny być dodatkowo przypisane użytkownikom w zależności od pełnionej przez nich roli (funkcji). | Film - Zarządzanie uprawnieniami
5. Administracja > JRWA
Czy zaimportowano schemat JRWA? | Do zrobienia | W przypadku problemu z wyświetlaniem polskich znaków (ą,ę,ż…) należy usunąć szablon i zweryfikować, czy plik importu został zapisany jako plik .csv UTF-8 DOBRA PRAKTYKA: Zwrócenie uwagi, czy wszystkie kategorie archiwalne są widoczne oraz czy struktura JRWA jest prawidłowa. | Tworzenie szablonu do importu JRWA
Czy ustawiono tryb prowadzenia spraw w ramach klasy (Tradycyjnie lub Elektronicznie)? | Do zrobienia | Sposób prowadzenia spraw, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, powinien wynikać z wewnętrznych ustaleń udokumentowanych w jednostce. | Zarządzanie JRWA
Czy oznaczono odpowiednie klasy jako niestanowiące akt sprawy? | Do zrobienia | Wybór odpowiedniej klasy, w ramach której nie są tworzone akta sprawy, pozwala na prawidłową klasyfikację i kwalifikację dokumentów w ciągu roku, co znacznie zmniejsza problemy związane z archiwizacją dokumentacji niestanowiącej akt sprawy.
Czy ustawiono ograniczenie dostępu do wykazu JRWA (opcjonalne)? | Do zrobienia | Funkcja pozwala na ograniczenie widoczności wybranych klas w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (JRWA). Po jej włączeniu ograniczeni pracownicy lub komórki organizacyjne, które nie powinny mieć dostępu do danej klasy, nie mogą zakładać w niej spraw.
Czy oznaczono klasy do spraw związanych z brakowaniem dokumentów (opcjonalne)? | Do zrobienia
Czy oznaczono klasy do spraw związanych z przekazywaniem materiałów archiwalnych do AP (opcjonalne)? | Do zrobienia |  | Film - Zarządzanie schematami JRWA
Czy oznaczono klasy jako możliwe do tworzenia spraw z udostępnionego pisma (opcjonalne)? | Do zrobienia
Czy dodano podteczki (opcjonalne)? | Do zrobienia | UWAGA! Jeśli uruchamiasz system w bieżącym roku, musisz zidentyfikować, jakie podteczki zostały założone we wszystkich komórkach organizacyjnych. Na tej podstawie, zanim udostępnisz system produkcyjny pracownikom, załóż te podteczki w JRWA. DOBRA PRAKTYKA: Możliwość zakładania podteczek we własnych komórkach organizacyjnych możesz przekazać wybranym pracownikom. Wystarczy, że przydzielisz im szablon uprawnień z dodatkowym uprawnieniem Administracja.Podteczki.
6. Administracja > Konfiguracja składu chronologicznego
Czy dodano lokalizacje składów chronologicznych? | Do zrobienia |  | Konfiguracja składów chronologicznych
Czy aktywowano dodane lokalizacje składów chronologicznych? | Do zrobienia
Czy przypisano użytkowników (opcja edycja) do dodanych lokalizacji składów chronologicznych? | Do zrobienia |  | Film - konfiguracja składów chronologicznych
Czy dodano wszystkie typy składów chronologicznych dla poszczególnych lokalizacji? | Do zrobienia
7. Administracja > Ustawienia
Adresaci - Maksymalna liczba adresów e-mail adresata (maksymalna wartość 5) | Do zrobienia |  | Ustawienia systemowe
Adresaci - Ograniczenie widoczności kontaktów osób fizycznych (Standard - wyłączone) | Do zrobienia
Adresaci - Ukrywanie numeru PESEL w kontakcie BAE (Standard - wyłączone) | Do zrobienia
eDoręczenia - Wysyłka PUH (Standard - włączone) | Do zrobienia
eDoręczenia - Edycja dodatkowych parametrów wysyłki PUH (Standard - włączone) | Do zrobienia
Korespondencja wychodząca - ustawienie parametrów globalnych | Do zrobienia
Korespondencja wychodząca - ustawienie numeru umowy z Pocztą Polską | Do zrobienia | Uzupełnij numer umowy z Pocztą Polską, ponieważ może on być drukowany na kopertach, etykietach wysyłkowych i wydrukach PKN.
Korespondencja wychodząca - Szablony podpisów e-mail (opcjonalne) | Do zrobienia
Korespondencja wychodząca - ustawienia związane z eNadawcą* (Standard - wyłączone) | Do zrobienia
Korespondencja wychodząca - ustawienia związane z Odbiorem osobistym w innej lokalizacji* (Standard - wyłączone) | Do zrobienia
Podpisy - ustawienie parametrów globalnych (Standard bez zmian) | Do zrobienia
Polityka bezpieczeństwa informacji - akceptacja polityki (Standard - wyłączone) | Do zrobienia
Powiadomienia - ustawienie parametrów globalnych API * (Standard bez zmian) | Do zrobienia
Rejestr Pism Wewnętrznych - ustawienie parametrów globalnych (Standard bez zmian) | Do zrobienia
RPW - ustawienie parametrów globalnych (Standard - wartość 20) | Do zrobienia
Sprawy - Liczba dni spraw pilnych (Standard - wartość 5) | Do zrobienia
Sprawy - Maksymalna liczba notatek własnych (Standard - wartość 10) | Do zrobienia
Sprawy - Dopuszczalne roczniki zakładania spraw (opcjonalne) | Do zrobienia
Sprawy - Zmiana automatycznej numeracji (Standard - wyłączone) | Do zrobienia | UWAGA! W przypadku uruchomienia produkcyjnego w ciągu roku, włączenie opcji umożliwi użytkownikom samodzielne nadawanie numerów zakładanych przez siebie spraw.
System - Liczba wyświetlanych elementów na stronie (wartość 20) | Do zrobienia
System - Adres e-mail zgłoszeń systemowych (Standard - puste) | Do zrobienia
System - Zakładanie spraw SI (Standard - wyłączone) | Do zrobienia
System - Typ instalacji (Standard - wersja testowa) | Do zrobienia | UWAGA! Wymagana zmiana na Wersja produkcyjna
System - Systemowa walidacja nazw dokumentów (Standard - włączona) | Do zrobienia
System - NASK desk wersja BETA (Standard - wyłączone) | Do zrobienia
System - Wyszukiwarka globalna (Standard - włączone) | Do zrobienia
System - Adres serwera proxy do komunikacji z aplikacjami QS/NASK Desk (Standard - puste) | Do zrobienia
Wyróżniki - ustawienie parametrów globalnych - (Standard - Lista bez zmian) | Do zrobienia
Wyróżniki - Maksymalna liczba wyróżników użytkownika (Standard - wartość 30) | Do zrobienia
Zadania - Liczba dni spraw pilnych (Standard - wartość 5) | Do zrobienia
Zadania - Maksymalna liczba odbiorców zadania związanego z udostępnieniem (Standard - wartość 20, maksymalna wartość 100) | Do zrobienia
Zadania - Proponowane formuły dekretacji (Standard - Lista bez zmian) | Do zrobienia
8. Administracja > Konfiguracja podmiotu. Początkowe numery RPW i RKW (opcjonalne)
Czy ustawiono początkowe numery RPW i RKW? | Do zrobienia | UWAGA! Jeśli uruchamiasz system produkcyjny w ciągu roku i chcesz kontynuować numerację pism (RPW, RKW), w dniu poprzedzającym uruchomienie (po zakończeniu prac merytorycznych) edytuj ustawienia i wprowadź początkowe numery dla wpływów i wysyłki. DOBRA PRAKTYKA: Dopiero po ustaleniu początkowych numerów pism (dla wpływów i wysyłki) należy uruchomić integrację z systemami e-Doręczenia oraz ePUAP. Zapewnia to spójność i poprawną numerację wszystkich przychodzących i wychodzących dokumentów od momentu włączenia integracji. | Ustawianie numerów RPW i RKW
9. Administracja > Dodatkowe Oddziały korespondencji wychodzącej (opcjonalne)
Czy skonfigurowano dodatkowe oddziały korespondencji wychodzącej? | Do zrobienia | Jeżeli podmiot posiada oddziały zamiejscowe, z których wychodzi korespondencja, załóż wszystkie oddziały korespondencji wychodzącej, które występują w jednostce. Następnie przypisz użytkowników do oddziałów. | Konfiguracja dodatkowych Oddziałów KW
Czy przypisano użytkowników do Oddziałów? | Do zrobienia |  | Film - Konfiguracja Oddziałów KW
10. Administracja > Cenniki
Czy dodano cenniki do wszystkich przesyłek pocztowych wychodzących? | Do zrobienia | Dodawanie pozycji cennikowych powinno odbywać się na podstawie obowiązującej umowy z operatorem pocztowym. W ten sposób zapewniona zostanie szybka i precyzyjna weryfikacja kosztów związanych z wysyłką korespondencji. | Konfiguracja cenników
Czy dodano cenniki dla korespondencji priorytetowej i ekonomicznej? | Do zrobienia
Czy dodano cenniki dla dodatkowych oddziałów korespondencji wychodzącej (opcjonalne)? | Do zrobienia |  | Film - konfiguracja cennika
11. Administracja > Szablony wydruków
Czy dodano i skonfigurowano szablony etykiet? | Do zrobienia | Na podstawie analizy rodzaju korespondencji wysyłanej w jednostce można dodać i skonfigurować szablony: etykiet, kopert i zwrotek. DOBRA PRAKTYKA: Weryfikacja dodania wszystkich rodzajów szablonów wydruków na podstawie analizy wysyłanej korespondencji wychodzącej. | Konfiguracja Szablonów wydruku
Czy dodano i skonfigurowano szablony kopert? | Do zrobienia
Czy dodano szablony zwrotek? | Do zrobienia
Czy dodano i skonfigurowano wkładki adresowe (opcjonalne)? | Do zrobienia |  | Film - szablony wydruków
12. Administracja > Pocztowe książki nadawcze
Czy skonfigurowano szablony pocztowych książek nadawczych? | Do zrobienia | PKN Krajowa powinna uwzględniać rodzaj korespondencji: List polecony, List polecony ZPO. Strefa przesyłki: Krajowa. | Konfiguracja PKN
| Do zrobienia | PKN Zagraniczne powinna uwzględniać rodzaj korespondencji: List polecony, List polecony ZPO. Strefa przesyłki: Stefa A, Stefa B, Stefa C, Stefa D. | Film - Tworzenie szablonu PKN
13. Administracja > Szablony dokumentów
Czy założono katalogi (folderów dokumentów)? | Do zrobienia | DOBRA PRAKTYKA: Przeprowadzenie analizy wykorzystywanych w podmiocie wzorów pism i dokumentów, z uwzględnieniem stosowanej księgi wizualizacyjnej i uprawnień do reprezentowania organizacji na zewnątrz. W celu autouzupełniania danych z systemu EZD RP warto dodawać do szablonów odpowiednie zakładki. | Konfiguracja szablonów dokumentów
Czy dodano szablony do poszczególnych katalogów? | Do zrobienia
Czy ustawiono dostępy użytkownikom do szablonów? | Do zrobienia
Czy ustawiono priorytety przy szablonach dokumentów (opcjonalne)? | Do zrobienia
14. Konfiguracja podpisów elektronicznych
Czy zainstalowano i zarejestrowano zestaw narzędzi, oprogramowanie i certyfikat podpisu na stacjach roboczych użytkowników? | Do zrobienia | Pracownicy posiadający podpis kwalifikowany powinni na swoich stanowiskach roboczych zarejestrować certyfikaty podpisów kwalifikowanych w ustawieniach lokalnych. | Konfiguracja podpisów elektronicznych
Czy dodano certyfikaty podpisów do EZD RP pracownikom mającym odpowiednie uprawnienia? | Do zrobienia
15. Administracja > ePUAP
Czy skonfigurowano integrację z usługą ePUAP? | Do zrobienia | DOBRA PRAKTYKA: Włącz automatyczne pobieranie wiadomości w pierwszym dniu uruchomienia produkcyjnego, po zarejestrowaniu pierwszej przesyłki wpływającej do rejestru RPW. UWAGA! Zanim włączysz konfigurację "Czy włączona", upewnij się, że skrytki ePUAP zostały przełączone w tryb PULL. | Konfiguracja ePUAP
Czy skonfigurowano routing ePUAP - rozdzielenie korespondencji wpływającej (opcjonalne)? | Do zrobienia |  | Film - Konfiguracja ePUAP
16. Administracja > e-Doręczenia
Czy skonfigurowano integrację z usługą e-Doręczeń? | Do zrobienia | DOBRA PRAKTYKA: Włącz automatyczne pobieranie wiadomości w pierwszym dniu uruchomienia produkcyjnego, po zarejestrowaniu pierwszej przesyłki wpływającej do rejestru RPW. UWAGA! Zanim zaznaczysz konfigurację "Czy włączona", należy przenieść wszystkie dotychczasowe odebrane wiadomości z folderu "Odebrane" do nowo utworzonego folderu "Archiwalne" po stronie portalu e-Doręczenia (założenie folderu jest możliwe w sekcji Uprawnienia). | Konfiguracja eDoręczeń
Film - Konfiguracja usługi e-Doręczenia
17. Administracja > Konfiguracja Krajowego Systemu eFaktur (opcjonalne)
Czy skonfigurowano integrację z usługą KSeF? | Do zrobienia | DOBRA PRAKTYKA: Włącz automatyczne pobieranie faktur w pierwszym dniu uruchomienia produkcyjnego, po zarejestrowaniu pierwszej przesyłki wpływającej do rejestru RPW. | Konfiguracja KSeF
Film - konfiguracja KSeF
18. Konfiguracja integracji z Centralnym Rejestrem Umów (opcjonalne)
Czy wprowadzono numer REGON jednostki oraz wskazano środowisko w Ustawieniach systemowych? | Do zrobienia |  | Integracja EZD RP z Centralnym Rejestrem Umów
Czy przydzielono uprawnienia pracownikom edytującym i publikującym wpisy? | Do zrobienia
Czy wprowadzono Klucze API w ustawieniach profilu (dotyczy pracowników publikujących wpisy)? | Do zrobienia
19. Administracja > Grupy dystrybucyjne (opcjonalne)
Czy skonfigurowano grupy dystrybucyjne (w dowolnym zakresie np. globalnej, komórka organizacyjna, użytkownik)? | Do zrobienia |  | Konfiguracja grup dystrybucyjnych
20. Administracja > Zadania grupowe (opcjonalne)
Czy skonfigurowano grupy do zadań grupowych (w dowolnym zakresie np. globalnej, prywatnej)? | Do zrobienia |  | Konfiguracja zadań grupowych
21. Administracja > Rejestry (opcjonalne)
Czy skonfigurowano rejestry ze sprawy? | Do zrobienia |  | Tworzenie rejestrów
Czy skonfigurowano rejestry z pisma? | Do zrobienia
Czy skonfigurowano rejestry ręczne? | Do zrobienia
Czy skonfigurowano szablony uprawnień do obsługi rejestrów własnych > Rejestry własne i Rejestry własne zarządzanie? | Do zrobienia
22. Administracja > Zastępstwa
Czy ustawiono zastępstwa stałe? | Do zrobienia | Dobrą praktyką jest ustawienie stałego zastępstwa za konta techniczne, wskazane do odbioru ePUAP i e-Doręczeń. | Konfiguracja zastępstw
23. Administracja > Metadane (atrybuty) (opcjonalne)
Czy dostosowano atrybuty dla poszczególnych obiektów (np. sprawa, kontakt, podmiot/instytucja, kontakt - osoba fizyczna, dokument, pismo) do swoich potrzeb - zmiana kolejności lub dodanie pozycji własnych? | Do zrobienia |  | Film - Tworzenie dodatkowych atrybutów
24. Administracja > Przydatne linki (opcjonalne)
Czy dodano adresy potrzebnych stron do Przydatnych linków? | Do zrobienia |  | Przydatne linki
25. Administracja > Słowniki
Czy dostosowano słowniki do potrzeb jednostki (opcjonalne)? | Do zrobienia |  | Film - Zarządzanie słownikami
26. Administracja > Raporty (opcjonalne)
Czy skonfigurowano szablony raportów (np. Raport spraw, pism, korespondencji wychodzącej)? | Do zrobienia |  | Konfiguracja raportów
27. Administracja > Gabaryty (opcjonalne)
Czy dodano brakujące gabaryty przesyłek? | Do zrobienia | W przypadku braku gabarytów przesyłek dla określonego operatora pocztowego, należy dodać gabaryt w celu utworzenia cennika. | Konfiguracja gabarytów
Czy dodano nowego operatora dla korespondencji wychodzącej w słowniku? | Do zrobienia
Czy dodano nowy rodzaj przesyłki w słowniku? | Do zrobienia
Czy dodano nowy rodzaj strefy w słowniku? | Do zrobienia
28. Administracja > Odbiór osobisty w innej lokalizacji (opcjonalne)
Czy włączono opcję Odbioru osobistego w innej lokalizacji w ustawieniach globalnych podmiotu? | Do zrobienia |  | Konfiguracja odbioru osobistego w innej lokalizacji
Czy dodano lokalizację odbioru osobistego? | Do zrobienia
Czy przypisano użytkowników do dodanych lokalizacji dla odbioru osobistego? | Do zrobienia
29. Administracja > eNadawca (opcjonalne)
Czy włączono opcję eNadawca - numery nadawcze R w ustawieniach globalnych podmiotu (Administracja > Ustawienia) - korespondencja wychodząca? | Do zrobienia |  | Konfiguracja eNadawcy
Czy wprowadzono ustawienia limitów powiadomień puli numerów R? | Do zrobienia
Czy wprowadzono w Ustawieniach obsługiwane rodzaje przesyłek dla eNadawcy? | Do zrobienia
Czy dodano pule numerów R? | Do zrobienia
Czy aktywowano pule numerów R? | Do zrobienia
30. Kwestie organizacyjno - merytoryczne |  | Wskazówki i porady | Uwagi/Notatki
Czy posiadają Państwo przepisy kancelaryjno - archiwalne, uzgodnione z nadzorem archiwalnym, które pozwalają na wprowadzenie systemu klasy EZD? | Do zrobienia | Obowiązek uzgodnienia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych (lub upoważnionym dyrektorem Archiwum Państwowego) nie dotyczy: -organów właściwych w sprawach archiwów wyodrębnionych; - organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich, organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy. Przepisy kancelaryjne i archiwalne tych organów oraz związków międzygminnych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub wojewoda mogą jednak dokonać uzupełnienia określonych w rozporządzeniu jednolitych rzeczowych wykazów akt w porozumieniu z dyrektorem właściwego Archiwum Państwowego.
Czy posiadają Państwo zarządzenie wprowadzające system EZD RP? | Do zrobienia | Wprowadzenie EZD do produkcyjnego stosowania w urzędzie wprowadza się zarządzeniem kierownika jednostki. Zarządzenie określa od kiedy stosuje się w urzędzie system EZD RP, czy system będzie podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w urzędzie, czy też będzie narzędziem wspomagającym obieg tradycjny. Zarządzenie pownno również określać zakres stosowania systemu. Wzór przykładowego zarządzenia https://podrecznik.ezdrp.gov.pl/site/uploads/zalacznik-2-wzor-zarzadzenia-wdrozenie-EZD-jako-narzedzia-wspomagajacego-03102022.pdf
Czy powołano Zespół Wdrożeniowy\Utrzymaniowy? | Do zrobienia | Zespół Wdrożeniowy pełni ważną rolę również po wdrożeniu systemu w jednostce - powinien nadal działać, skupiając się już na nadzorowaniu i monitorowaniu działania systemu i pracy w nim użytkowników. Powtarzającym się zadaniem będzie również testowanie nowych wersji systemu EZD, połączone z analizowaniem możliwości wykorzystania systemu w organizacji w stale zmieniającym się otoczeniu prawnym i technologicznym, a także proponowanie zmian/ulepszeń w systemie . Zespół powinien być tą grupą osób, która będzie współuczestniczyła w wyznaczaniu kolejnych celów w rozwoju cyfrowym organizacji, dążąc do elektronizacji kolejnych procesów i spraw prowadzonych w podmiocie.
Czy określono sposób postępowania ze sprawami prowadzonymi tradycyjnie, które po uruchomieniu EZD będą prowadzone w ten sposób do ich zakończenia? | Do zrobienia | Sposób postępowania w zależności od decyzji jednostki: - Kontynuacja tradycyjna (najczęstsza): -> Sprawy rozpoczęte w papierze prowadzone są w teczkach papierowych do ich zakończenia, niezależnie od wdrożenia EZD. -> Nowe sprawy, zakładane już po uruchomieniu EZD, są zakładane w systemie EZD pomocniczo;
Czy określono, jakie czynności kancelaryjne są realizowane w systemie teleinformatycznym klasy EZD dla spraw prowadzonych papierowo/tradycyjnie? | Do zrobienia | m.in. rejestracja pism wpływających (RPW), uzupełnienie metadanych, przekazywanie pism do dekretacji, dekretowanie, rejestrowanie spraw - prowadzenie spisu spraw jedynie w systemie. W przypadku wykorzystywania systemu EZD jako wspomagającego wykonywanie czynności kancelaryjnych możemy korzystać z systemu niemal w pełnym zakresie, jak przy klasach elektronicznych, z wyłączeniem gromadzenia akt spraw i ich archiwizacji, co musi odbywać się w formie papierowej.
Czy wprowadzono obowiązek dekretacji w systemie teleinformatycznym klasy EZD wszystkich przesyłek wpływających, niezależnie od sposobu prowadzenia sprawy? | Do zrobienia | Wprowadzenie takiego obowiązku daje szereg korzyści, ponieważ: -gwarantuje, że żaden dokument nie zaginie, niezależnie od sposobu prowadzenia sprawy - pozwala odnotować, kto otrzymał dokument i kiedy, tworzy trwały zapis ścieżki obiegu (przejrzystość nawet przy zmianach kadrowych), - łatwiej zapewnić zgodność działań jednostki z Instrukcją kancelaryjną i kontrolami; umożliwia monitorowanie, na jakim etapie znajduje się dokument, oraz sprawdzenie, kto jest odpowiedzialny za dalsze działania; zapewnia szybszy obieg pisma
Czy ustalono harmonogram pracy kancelarii? | Do zrobienia | Organizacja pracy pracowników punktów kancelaryjnych - czas na przyjmowanie korespondencji przychodzącej, obsługę składów chronologicznych, obsługę korespondencji wychodzącej.
Czy określono listę przesyłek niepodlegających dekretacji? | Do zrobienia | przesyłki, które trafiają bezpośrednio do właściwego pracownika lub komórki, najczęściej z powodu specyfiki ich charakteru (oferty przetargowe) lub ze względu na wymóg poufności (dokumenty niejawne)
Czy określono rodzaje przesyłek, które nie są otwierane w punktach kancelaryjnych? | Do zrobienia | np. 1) przesyłki niejawne; 2) oferty składane na podstawie odrębnych przepisów dotyczących zamówień publicznych; 3) przesyłki adresowane imiennie i przesyłki do rąk własnych
Czy określono sposób rejestracji przesyłek nieotwieranych? | Do zrobienia | Np. rejestracja na podstawie danych na kopercie, oklejenie kopety etykietą z numerem RPW, uzupełnienie minimalnych metadanych bez otwierania, a następnie przekazanie właściwemu adresatowi
Czy określono wyjątki od skanowania w całości przesyłek papierowych? | Do zrobienia | Często instrukcje kancelaryjne zwalniają z pełnego skanowania przesyłek papierowych, które są za duże (np. format A3 i większe), mają bardzo dużą objętość, lub ze względu na ich treść/formę, przy czym w tych przypadkach wykonuje się skan przynajmniej pierwszej strony i dodaje informacje o objętości w metadanych . Wyjątkiem są też przesyłki oznaczone "do rąk własnych", prywatne, poufne, oferty w przetargach/konkursach, kwestionariusze osobowe, oświadczenia majątkowe, etc., które mogą nie być otwierane i skanowane w całości, a przekazywane w kopercie, choć wciąż są rejestrowane w EZD
Czy określono kryteria dla danych na nośnikach, których nie przenosi się do systemu EZD? | Do zrobienia | np. jeżeli nie jest możliwe lub zasadne włączenie do systemu EZD przesyłki przekazanej na informatycznym nośniku danych ze względu na jej rozmiar - na przykład materiał filmowy, zbiór odwzorowań wieloarkuszowej mapy wykonany w dużej rozdzielczości, oprogramowanie instalacyjne;

## Słownik (hidden)
Do zrobienia
Wykonane
W trakcie
Standard / brak potrzeby
Do weryfikacji