## Arkusz1
Nazwa zadania do weryfikacji | Stan wykonania czynności | Wskazówki i porady | Linki do podręcznika i filmów | Uwagi/notatki
1. Zapoznanie się z modelem wdrożenia on-premise |  |  | https://www.gov.pl/web/ezd-rp/wymagania-sprzetowe-i-programowe
Czy zapoznano się z wymaganiami dla rozwiązania on-premise? | Do zrobienia |  | https://www.gov.pl/web/ezd-rp/wymagania-dla-stacji-roboczych
Czy zapoznano się z wymaganiami technicznymi stanowiskowymi? | Do zrobienia
2. Powołanie zespołu projektowego
Czy powołano zespół projektowy? | Do zrobienia |  | https://podrecznik.ezdrp.gov.pl/site/uploads/zalacznik-1-wzor-zarzadzenia-powolanie-zespolu-wdrozenia-EZD-03102022.pdf
3. Normatywy i procedury
Czy zweryfikowano instrukcję kancelaryjną? | Do zrobienia |  | Wzory i szablony
Czy zweryfikowano instrukcję archiwalną? | Do zrobienia
Czy zweryfikowano JRWA? | Do zrobienia
Czy przygotowano normatywy wewnętrzne i procedury dotyczące pracy w systemie EZD RP? | Do zrobienia
Czy dokonano wyboru klas JRWA do prowadzenia elektronicznego? | Do zrobienia
4. Szkolenia administratorów
Czy administratorzy przeszli szkolenia? | Do zrobienia
opcjonalne: Czy administratorzy zapisali się na webinary czwartkowe? | Do zrobienia
5. Prace techniczne: wersja testowa
Czy przeprowadzono niezbędne instalacyjne prace techniczne? | Do zrobienia |  | Weryfikacja przygotowań do wdrożenia EZD RP – lista czynności
Czy przeprowadzono niezbędne konfiguracyjne prace techniczne (dot. wersji testowej)? | Do zrobienia
6. Udostępnienie wersji testowej pracownikom
Czy udostępniono wersję testową pracownikom? | Do zrobienia
7. Szkolenia pracowników
Czy przeprowadzono szkolenia pracowników kancelaryjnych? | Do zrobienia |  | Filmy instruktażowe
Czy przeprowadzono szkolenia kierownictwa? | Do zrobienia |  | Kursy e-learningowe
Czy przeprowadzono szkolenia pracowników merytorycznych? | Do zrobienia |  | Podręcznik użytkownika
8. Prace techniczne: wersja produkcyjna
Czy przeprowadzone niezbędne konfiguracyjne prace techniczne (dot. wersji produkcyjnej)? | Do zrobienia |  | Weryfikacja przygotowań do wdrożenia EZD RP – lista czynności
Weryfikacja konfiguracji systemu przed uruchomieniem wersji produkcyjnej – lista czynności
9. Decyzja o uruchomieniu produkcyjnym
Czy postanowiono kiedy wersja produkcyjna zostanie udostępniona pracownikom? | Do zrobienia
Czy udostępniono wersję produkcyjną pracownikom? | Do zrobienia
Czy zapoznano się z listą materiałów ułatwiających wdrożenie? | Do zrobienia |  | Materiały edukacyjne
Forum EZD RP
Środowisko API (Piaskownica)
Demo systemu EZD RP
Informacje ogólne o wdrożeniach samodzielnych